## Gantt
Cloud Migration Plan (by quarters)
|  |  |  | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026
| # of Days | Start | End | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr
Phase 1 : Planning | 14 | bar: Nov
Define Objective |  | 21-Nov-2024 | 29-Nov-2024 | Nov: Define Objective (21-Nov-24 - 29-Nov-24)
Create Team |  | 30-Nov-2024 | 06-Dec-2024 | Nov: Create Team (30-Nov-24 - 06-Dec-24); Dec: Create Team (30-Nov-24 - 06-Dec-24)
Phase 2: Existing Assessment | 24
Assess IT Infrastructure |  | 07-Dec-2024 | 21-Dec-2024 | Dec: Assess IT Infrastructure (07-Dec-24 - 21-Dec-24)
Evaluate Data Requirement |  | 22-Dec-2024 | 01-Jan-2025 | Dec: Evaluate Data Requirement (22-Dec-24 - 01-Jan-25); Jan: Evaluate Data Requirement (22-Dec-24 - 01-Jan-25)
Phase 3: Security and Compliance | 14
Security and Compliance assessment |  | 02-Jan-2025 | 16-Jan-2025 | Jan: Security and Compliance assessment (02-Jan-25 - 16-Jan-25)
Phase 4: Financial Planning | 34
Evaluate Cloud Provider |  | 17-Jan-2025 | 07-Feb-2025 | Jan: Evaluate Cloud Provider (17-Jan-25 - 07-Feb-25); Feb: Evaluate Cloud Provider (17-Jan-25 - 07-Feb-25)
Cost Estimation |  | 08-Feb-2025 | 22-Feb-2025 | Feb: Cost Estimation (08-Feb-25 - 22-Feb-25)
Phase 5:Migration Plan | 44
Migration Strategy |  | 23-Feb-2025 | 09-Mar-2025 | Feb: Migration Strategy (23-Feb-25 - 09-Mar-25); Mar: Migration Strategy (23-Feb-25 - 09-Mar-25)
Gaps and Challenges |  | 10-Mar-2025 | 09-Apr-2025 | Mar: Gaps and Challenges (10-Mar-25 - 09-Apr-25); Apr: Gaps and Challenges (10-Mar-25 - 09-Apr-25)
Phase 6:Execution & Post Migration | 44
Execute Migration |  | 10-Apr-2025 | 24-Apr-2025 | Apr: Execute Migration (10-Apr-25 - 24-Apr-25)
Testing |  | 25-Apr-2025 | 25-May-2025 | Apr: Testing (25-Apr-25 - 25-May-25)
Phase 7:Optimise & Monitor | 44
Monitoring |  | 2025-05-26 | 2025-07-14 | May: Monitoring (25-May-25 - 14-Jul-25)